## Slide 1: TIMELINE DỰ ÁN ERP
psctelecom.com.vn
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH NHA TRANG
Nha Trang, ngày 22.03.2018
PSC University ERP

## Slide 2
CÁC MODULE TRIỂN KHAI ERP
Chương trình đào tạo
Đăng ký học phần Offline
Quản lý sinh viên
Kế toán học phí
Thời khóa biểu
Tổ chức thi
Kết quả học tập
Cổng thông tin sinh viên

## Slide 3
CÁC MỐC THỜI GIAN TRIỂN KHAI ERP
W4/03
W1/04
W1/05
W3/05
W3/06
W4/06
Chuẩn hóa
Dữ liệu & Demo
Chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu vào hệ thống.
Chạy demo & Kiểm tra các chức năng và quy trình phần mềm.
Nhà cung cấp hiệu chỉnh các chức năng và quy trình chưa phù hợp (sau khi demo)
Kiểm dò dữ liệu trên hệ thống.
Khảo sát &
Tư vấn
Khảo sát tư vấn và thống nhất các quy trình nghiệp vụ quản lý.
Nhà cung cấp hiệu chỉnh phần mềm, các chức năng và quy trình chưa phù hợp.
Phân quyền
HDSC
Chuẩn bị hạ tầng và môi trường vận hành.
Setup hệ thống, cấu hình.
Tài liệu HD cài đặt, sử dụng, phân quyền, tài khoản người dùng
Tập huấn user
Tuần thứ 2 tháng 04 sẽ tiến hành tập huấn key-user.
Tuần thứ 3,4 tháng 04 tập huấn end-user.
Hiệu chỉnh các vấn đề phát sinh (nếu có)
Công bố Portal
Cổng thông tin sinh viên
Golive
Hỗ trợ hướng dẫn trực tiếp người dùng vận hành thực tế sau tập huấn.
Rà soát lại toàn bộ các nghiệp vụ vận hành các module đã tập huấn.
Hiệu chỉnh các vấn đề phát sinh (nếu có)
22/03
Kickoff
Công bố tiến độ dự án.
Phạm vi triển khai
Cung cấp các file khảo sát, mẫu import dữ liệu
26/06/2018
26/04/2018
04/05/2018
11/05/2018
21/05/2018
18/06/2018
W: Tuần thứ

## Slide 4: Thank You
http://psctelecom.com.vn
Tel/Fax: (84-8) 35173655
Hotline: 0903725496